Приложение 1

к приказу и.о. директора

МБОУ СОШ пос. Известковый

От 12.05.2020 №106-Д

**«Дорожная карта»**

**МБОУ СОШ пос. Известковый реализации ФГОС**

**для обучающихся с ОВЗ в 2020-2021учебном году**

**ЦЕЛЬ:** управление процессом реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ в 1-5 классах.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Мероприятия*** | ***Сроки*** | ***ответственные*** | ***Контрольные мероприятия*** |
| 1. | Итоги работы по реализации ФГОС ОВЗ в 2019-2020 учебном году | май 2020 | Зам.директора УВР | Педсовет |
| 2. | Разработка плана методических мероприятий по реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ на 2020-2021учебный год | Август 2020 | Зам.директора УВР | Педсовет |
| 3. | Совершенствование системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОВЗ НОО и ООО *(Банк методических рекомендаций, семинары, тренинги, круглые столы и другие формы работы)* | В течение года | Зам.директора УВРМетодические объединения | Методические мероприятия |
| 4. | Информирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей о ходе подготовки к введению ФГОС ОВЗ ООО через сайт образовательного учреждения | В течение года | Зам.директора по УВР | Сайт ОУ |
| 5. | Выявление образовательных потребностей педагогического состава с целью внесения изменений в план повышения квалификации учителей. Организация прохождения КПК по ОВЗ на 2020-2021 учебный год | В течение года | Зам.директора по УВРПедагог-психолог | Перспективный план КПК  |
| 6. | Участие в дистанционных и муниципальных методических мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ НОО и ООО | В течение года | Зам.директора УВР | Сертификат, удостоверение |
| 7. | Утверждение АООП НОО и АООП ООО на 2020-2024,2020-2025г. учебный годУтверждение рабочих программ, курсов коррекционно-развивающих занятий | Август 2020 | Зам.директора УВР | Педсовет |
| 8. | Согласование расписания занятий по внеурочной деятельности и курсов коррекционно-развивающих занятий в соответствии с ФГОС для детей с ОВЗ на 2020-2021 учебный год | Сентябрь 2020 | Зам.директора УВР | Оперативное совещаниеТарификация |
| 9. | Организация школьного мониторинга результатов освоения АООП НОО и ООО | В течение года | Зам.директора УВР | Анализ результатов мониторинга |
| 10. | Подготовка документации к проведению ГИА для обучающихся с ОВЗ | Декабрьмай | Зам.директора по УВР | ППк |
| 10. | Итоги работы по введению и реализации ФГОС ОВЗ в 2020-2021 учебном году | Июнь 2021 | Зам.директора УВР | педсоветМатериалы самообследования |
| 11. | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации АООП НОО и АООП ООО для детей с ОВЗ в соответствии с САнПИН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | В течение года | Администрация школы | Мониторинг |